## TRIMESTRE 2 2022
Informe de Evaluación Trimestral Abril - Junio de las Metas Físicas-Financieras 2022
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5132 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Subcapítulo | 5132.01 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Unidad Ejecutora | 5132.01.0001 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
Misión | “Poner al servicio de la agricultura dominicana soluciones tecnológicas que mejoren la competitividad de los sistemas productivos, garanticen la inocuidad de los alimentos, aseguren la sostenibilidad y contribuyan a reducir la pobreza rural”
Visión | “Ser una institución reconocida por la calidad de sus aportes a la competitividad de los agronegocios dominicanos, la seguridad alimentaria y al manejo sostenible de los recursos naturales”
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3
Objetivo general: | 3.5 | Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Objetivo(s) específico(s): | 3.5.3 | Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural
III. Información del Programa
Nombre: | 11-Investigación para el desarrollo agropecuario y forestal
Descripción: | Consiste en contribuir a la generación de riquezas y a la seguridad alimentaria, mediante innovaciones tecnológicas que propicien la competitividad de los sistemas agroempresariales, la sostenibilidad de los recursos naturales y la equidad.
Beneficiarios: | Los beneficiarios del programa son todos los productores líderes de los diferentes rubros agropecuarios, técnicos de las diferentes instituciones agropecuarias y sector privado.
Resultado Asociado: | Este programa contribuye a las necesidades tecnológicas locales, poniendo en manos de los productores agropecuarios y forestales del país, tecnologías agropecuarias apropiadas que les permitan mejorar sus niveles actuales de productividad y calidad, reducir los costos unitarios de producción, agregando valor a sus productos y en tal sentido mejorar sus niveles de ingresos y su nivel de vida.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
353639457 |  | 419589329.1 |  |  | 343170272.94 |  |  | 81.79%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1 | Columna2
5958-Tecnologías generadas para el manejo agropecuario | Cantidad de tecnologías Generadas | 31 | 184791096.03 | 11 | 39983750 | 9 | 32919028.22 | 81.82% | 82.33%
6036-Tecnologías validadas a escala comercial | Cantidad de tecnologías validadas | 32 | 52429514.06 | 6 | 13299600 | 5 | 12090686.71 | 83.33% | 90.91%
6045-Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF | Cantidad de técnicos y productores beneficiados | 2183 | 9275999.99 | 392 | 1874500 | 631 | 1427340.56 | 161% | 76.15%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5958-Tecnologías generadas para el manejo agropecuario
Descripción del producto: | Este producto consiste en el desarrollo de tecnologías y generación de informaciones básicas para mejorar los procesos productivos de cultivos y pecuarios. Estos procesos incluyen: mejoramiento y conservación de recursos genéticos, manejo de la nutrición, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo de pastos y forrajes, manejo de cosecha y poscosecha, etc.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre abril-junio del presente año se programaron obtener 11 tecnologías generada, de las cuales se lograron conseguir 9 tecnologías en 7 cepas de las especies Trichoderma harzianum (PJ-3, PJ-4, y PJ-7), T. cf. harzianum (PJ-6) y T. asperellum (VA-9, VA-10 y VA-12) mantenían su viabilidad un mes después de haber sido inoculadas en el sustrato a base de fibra de coco, arena y suelo en proporción 1:1:1; lo que indica que estas cepas pueden mantener su actividad antagónica contra nematodo Meloidogyne spp. en la producción de tomate en el invernadero. Además, en pruebas de laboratorio se encontró que la cepa HQHP-32 del hongo endófito Trichoderma spp ocasionó 100 % de mortalidad del nematodo Helicotylenchus multicinctus, mientras que cada una de las cepas LTPV-23, RNP-30, RSHP-36, DB-5 y VS-19 de Trichoderma ocasionó la muerte del 98 % del nematodo. También en estudio para determinar la interacción cultivo-ambiente y rentabilidad de cultivares de ajíes en estructuras protegidas, diseñada con base las condiciones ambientales, y en campo abierto en La Vega, se determinó que los sistemas de producción afectaron significativamente la productividad de la planta; obteniéndose los mayores rendimientos y cantidades de frutos comerciales de ají en el sistema de producción de invernadero, seguido de la casa malla, mientras que la menor productividad se obtuvo a campo abierto. Se analizaron 182 muestras de 17 frutas y vegetales recolectadas en supermercados y mercados de Santo Domingo a fin de determinar el cumplimiento con el Reglamento 244-12, sobre los Límites Máximos de Residuos de Pesticidas (LMRs), permitidos para el consumo de frutas y vegetales. Se detectó que más del 91 % de las muestras no tenían ningún residuo. Los productos muestreados son: Aguacate, ají morrón, ají cubanela, banano, berenjena, brócoli, chinola cebolla, coliflor, lechuga, mango, manzana, uvas, zanahoria, repollo, tomate, piña. Se establecieron dos bancos de germoplasma de plántulas de coco élites en dos fases: La primera fase del establecimiento de banco de germoplasma fue realizada con nueces de Alto del Atlántico y Enano Malayo (verde y amarillo), las cuales fueron colectadas en las principales localidades de producción de la región Nordeste (Nagua, Sánchez, Samaná e Higuey) y región Sur (Barahona). En la segunda fase del banco de germoplasma fueron sembradas 12 plantas Alto del Pacifico obtenida mediante cultivo invitro procedente en Centro de Investigación Científica de Yucatán en -CICY de México y 20 palmas de enano verde brasileño. Los diferentes genotipos se encuentran establecidos en la Estación Experimental de frutales Bani del IDIAF. Se instalo un ensayo de mutagénesis Química y Física in vitro de yautía. Se identificaron los virus del endurecimiento del fruto (PWV) y Virus del mosaico del Caupí (CAVBMV) en el cultivo de chinola. En la parte animal se utilizaron extractos y aceites esenciales en el control de parásitos en cerdos, se realizaron dosis letales de los mismos aceites en ratones, se aplicaron nuevas técnicas de inseminación artificial en conejos y uso de diferentes métodos de sincronización de celo en conejas. Estas tecnologías representan un 81.82% de las metas programadas y se obtuvieron con un 82.33% de los recursos disponibles en el trimestre reportado.
Causas y justificación del desvío: | Los desvíos para este producto fue de un 18.18% de las metas programadas y un 17.67% de los recursos financieros programados en trimestre abril-junio 2022, estos desvíos se dieron por la razón de que se presentaron inconvenientes en el sistema de riego en la estación experimental de Constanza. También no se pudo alcanzar el 100% de los resultados de la obtención de líneas promisoras de yautía coco con tolerancia al TLB mediante la mutagenesis química y física, porque realizamos el experimento de mutagénesis químicas en ambos tipos de materiales el cual no se pudo regenerar los callos ni los peciolos por atrasos de los insumos necesarios para completar dicho experimento y por eso se tuvo que repetir el experimento. La diferencia financiera se debe a que varios de los insumos que se necesitan para diferentes ensayos no pudieron comprarse a tiempo lo cual retrasa el cumplimiento de las metas físicas.
Producto: | 6036-Tecnologías validadas a escala comercial
Descripción del producto: | Se refiere a la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de diferentes rubros agrícolas (Plátano, banano, yuca, tomate, ají, otros.) para la generación de recursos económicos, al tiempo que se prueban a nivel comercial las tecnologías generadas o adaptadas para esos cultivos. Además, se validan tecnologías para la producción pecuaria.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre abril-junio del presente año se programaron obtener 6 tecnologías validadas, de las cuales se obtuvieron 5 en paquetes tecnológicos de producción validados en los sistemas pecuarios de bovinos, ovino caprinos, cerdos, conejos y especies acuáticas como tilapias. También se lograron producir hortalizas en la Estación Experimental Constanza. Sin embargo, se trabajó en la validación de dos tecnologías: producción de papa y producción de ajo. Estas tecnologías representan un 83.33% de las metas programadas y se obtuvieron con un 90.91% de los recursos disponibles en el trimestre reportado.
Causas y justificación del desvío: | Los desvíos para este producto fue de un 16.67% de las metas programadas y un 9.09% de los recursos financieros programados en trimestre abril-junio 2022, este desvió se da por la razón de que no se pudo completar el establecimiento de la plantación de pimiento morrón en la estación experimental Sabana Larga, en Ocoa, por los retrasos de aplicación de los insumos invertidos en el trimestre anterior.
Producto: | 6045-Técnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y a tecnologías generadas o validadas por el IDIAF
Descripción del producto: | Este producto consiste en la transferencia de las tecnologías generadas o validadas por el IDIAF a los productores agropecuarios; por diferentes medios, dichas tecnologías; además, incluye la prestación de servicios de laboratorios de suelo y protección vegetal y la producción y distribución de material de siembra de calidad.
Logros alcanzados: | Durante el trimestre abril-junio del presente año se programaron obtener 392 técnicos y productores beneficiados, de las cuales se obtuvieron 631 beneficiados en los servicios de transferencia de tecnologías y servicios de laboratorio en análisis de suelos, aguas, residuos de pesticidas, y diagnósticos de plagas y enfermedades. Estos logros de técnicos y productores beneficiados representan un 160.97% de las metas programadas y se obtuvieron con un 76.15% de los recursos disponibles en el trimestre reportado.
Causas y justificación del desvío: | El desvió de este producto tuvo un incremento de un 60.97% respecto a las metas programadas y una disminución de un 23.85% de los recursos financieros programados en trimestre abril-junio 2022, este desvió se debió a que se recibió más solicitudes de servicios de laboratorio de lo esperado. Por otro lado, los recursos programados del Fondo General para este producto no fueron ejecutados en su totalidad; los resultados fueron logrados con fondos de los proyectos de investigación.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿Qué aspecto puede mejorarse?
Integración de los departamentos encargados de llevar la ejecución de las metas y recursos programados. En muchos casos, los recursos asignados corresponden a partidas específicas lo que no permite realizar actividades imprevistas que pueden surgir en el manejo de los animales y plantas, por lo que sería necesario disponer de recursos internos propios que permitan pequeñas pero puntuales actividades de investigación, en cada una de las unidades productivas. También es necesario considerar que hay nuevas tecnologías, metodologías o analíticas que escapan de nuestro control y requieren un enfoque de modernización en la institución, para apoyar la generación o validación de tecnologías acordes a los tiempos actuales.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora