## poa 2019 SEGUIM 1er Y 2do SEMES
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
ACERCA DEL IDIAF El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) es la institución estatal responsable de la ejecución de la política de investigación y validación agropecuaria y forestal de la República Dominicana. Fue creado como organismo descentralizado del Estado Dominicano, mediante la Ley 289 en 1985. El IDIAF tiene como objetivo principal dirigir y ejecutar la política de investigación científico - tecnológica del Sector Público Agropecuario y Forestal del país, que promueve el desarrollo del sector y la generación, adaptación y transferencia de tecnologías. Misión Contribuir a la generación de riquezas y a la seguridad alimentaria, mediante innovaciones tecnológicas que propicien la competitividad de los sistemas agroempresariales, la sostenibilidad de los recursos naturales y la equidad.
Misión “Aportar a la seguridad alimentaria y a la competitividad de los agronegocios dominicanos: a) Desarrollando y/o adaptando tecnologías que optimicen el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos del país, al tiempo que aseguren sustentabilidad económica y ambiental, y contribuyan a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. b) Integrando y promoviendo una mayor interacción con el resto de las instituciones del sector público agropecuario y el fortalecimiento y consolidación del sistema nacional de ciencia y tecnología”.
Visión Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes tecnológicos a los sistemas agroempresariales.
Principios Competitividad, poniendo a disposición de los usuarios tecnologías que mejoren la capacidad de los productos para ingresar, posicionarse y estar presentes en los mercados de forma permanente. Sostenibilidad, desarrollando tecnologías que tomen en cuenta la capacidad productiva futura de los recursos naturales. Equidad, propiciando igualdad de oportunidades para todos los componentes de las cadenas agroempresariales.
Valores Calidad en todas nuestras acciones. Innovación, procurando que los actores de las cadenas de valor integren al proceso productivo nuevas tecnologías. Cooperación, con otras instituciones e individuos. Dignidad, reconociendo el valor del capital humano sobre cualquier otro recurso. Responsabilidad, comprometiéndonos con las tareas y los resultados finales de nuestro trabajo
OBJETIVOS
(1) Contribuir a mejorar las condiciones de competitividad de los agronegocios dominicanos.
(2) Contribuir a la sustentabilidad económica, social y ambiental de los sistemas agropecuarios y agroindustriales, en línea con la demanda nacional e internacional de sus productos.
(3) Contribuir a la mejora de la calidad e inocuidad de los componentes de la dieta de los consumidores.
(4) Contribuir a la generación de empleos y de flujos de ingresos en territorios rurales específicos, promoviendo un uso más e¬ficiente y efectivo de los recursos productivos disponibles a nivel local.
(5) Contribuir al desarrollo de un sector productor de energía de fuentes renovables.
(6) Impulsar la vinculación inter-institucional dentro y fuera del país para promover un aprovechamiento más efectivo y eficiente de los recursos disponibles y asegurar el acceso y adaptación de los conocimientos y tecnologías “estado del arte” a la realidad y necesidades del país.
(7) Adecuar las capacidades y recursos institucionales existentes (organización, recursos humanos, infraestructura y ¬financiamiento) a las oportunidades y requerimientos emergentes de la misión institucional.
Ejes Estratégico: E.E. 3.0.> Economía sostenible, integradora y competitiva END
Políticas Sectoriales Prioritarias: E.I. 2.0.> Productividad y competitividad del sector agropecuario y promoción de las agroexportaciones. O.E. 3.1.> Seguridad alimentaria
Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2019 centa |  |  |  |  | Metas Ejecutadas 2019
|  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física Programada
Desarrollo de Investigaciones para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria | Número de tecnologías | A diciembre 2019, se ha trabajado en el proceso de generación de al menos 8 tecnologías | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
6045- Tecnicos y producores Agropecuarios acceden a servicios y a tecnologias generadas o validadas por el IDIAF | Cantidad de tecnicos y productores beneficiados | a diciembre 2019, 80 tecnicos y productores agropecuarios acceden a servicios y tecnoloias generadas por el IDIAF | 10 | 25 | 25 | 20 | 80 | 74 | 19 | 22 | 10 | 125
Validación de tecnologías a escala comercial para la producción agropecuaria | Validación comercial de tecnologias | Cantidad de tecnologias validadas | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
CPA
Tecnologías generadas para el manejo agropecuario | Número de tecnologías | A diciembre 2019, al menos 4 tecnología de proceso han sido generadas | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
Cantidad de Tecnologias Validadas | Número de tecnolgía valiadadas | A diciembre 2019, al menos 2 tecnología de proceso han sido validadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Cantidad de Técnicos y Productores Beneficiados | cantidad de productores capacitados | A diciembre 2019, al menos 500 productores han sido sido capacitados. | 250 | 300 | 50 | 100 | 700 | 250 | 250 | 0 | 0 | 500
SUR
Producto 1: Generadas, validadas y/o transferidas tecnologias para los sistemas pecuarios | Tecnologias agropecuarias | No de tecnologias | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Producto 2: Establecidos y mantenidos bancos geneticos de animales | Bancos genéticos animales | Cantidad de bancos genéticos | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
Producto 3: Especies animales mejoradas geneticamente | Animales con carga genética reconocida | Cantidad de animales vendidos como pie de cria | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 25 | 40 | 0 | 0 | 65
Producto 4: Tecnicos y productores capacitados | Tecnicos y productores agropecuarios | Cantidad de capacitados | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 15 | 15 | 80 | 90 | 200
Producto 5: Medios impresos y audiovisuales producidos | Publicaciones | Cantidad de publicaciones y videos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto 6: Validación comercial de tecnologías | Validación comercial de tecnologías | Cantidad de tecnologías | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9
NORTE
Determinadas las raza del hongo de la roya del café en R.D. | Aislamientos de roya inoculados en plantas diferenciadoras de café | A junio del 2019 se conoce las razas de roya presentes en R.D. | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |  |  | 12
Evaluada la productividad y calidad de las lineas de café con resistencia a la roya | Número de líneas | 15 lineas de café con la productividad y calidad determinada | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
Evaluadas diferentes intensidades de sombra de sarán para la producción de tomate en invernaderos | Evaluaciones realizadas | A octubre del 2019 se habrá evaluado al menos 4 intensidades de sombra de sarán | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6
Evaluados y validados genotipos de tomates introducidos desde Corea | Evaluaciones realizadas | A agosto del 2019 se habrán evaluados y validados al menos tres genotipos de tomate coreano | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15
Identificados ácaros predadores de la familia Phytoseiidae para el manejo de ácaro Tetranychus en inverndadero | Colectas realizadas y analizadas | A septiembre del 2019 se habrán realizado y analizada al menos 5 colectas de ácaros | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5
Diagnóstico sobre el manejo en la producción de vegetales en invernaderos de las provincias La Vega y Espaillat. | Encuestas realizadas | Al mes de julio del 2019 se conocerá el manejo en la producción de vegetales. | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27
Capacitado técnico en metodología de análisis molecular de nematodos. | Curso de capacitación realizado | Al mes agosto del 2019 se habrá capacitado un técnico en análisis molecular de nematodos. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Cuantificados e identificados los géneros de nematodos fitoparásitos asociados a la producción de vegetales en invernadero. | Muestreos realizados | Al mes de septiembre 2019 se habrán cuantificados e indentificados los géneros de nematodos asociados a la producción de vegetales. | 10 | 17 |  | 0 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27
Seleccionados especímenes del género Meloidogyne y multiplicados masivamente en macetas en casa malla. | Número de nematodos | Al 31 de diciembre del 2019 se habrán multiplicado especímenes del género Meloidogyne. | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 19000 | 1000 | 3000 | 21000 | 0 | 25000
Determinada la viabilidad y antagonismo de cepas de Trichoderma spp. conservadas en fibra de coco contra fitopatógenos. | Cepas de trichodermas evaluadas | A diciembre se habrá evaluado al menos 18 cepas de trichoderma | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 18
Determinada la viabilidad y antagonismo de cepas de Trichoderma spp. conservadas en lombricompost contra fitopatógenos. | Cepas de trichodermas evaluadas | A diciembre se habrá evaluado al menos 18 cepas de trichoderma | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 18
Determinada en el cultivo de tomate invernadero la efectividad de cepas nativas de Trichoderma spp.en el control de hongos fitopatógenos de suelo | Ensayos | A diciembre se habrá evaluado al menos 18 cepas de trichoderma | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Determinada en el cultivo de ají Cubanela en invernadero la efectividad de cepas nativas de Trichoderma spp.en el control de hongos fitopatógenos de suelo | Ensayos | A diciembre se habrá evaluado al menos 18 cepas de trichoderma | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
Capacitados técnicos y productores sobre el uso de Trichoderma para el control biológico de hongos fitopatógenos en invernadero. | Tecnicos y productores | A diciembre se habrá capacitado al menos 60 productores y técnicos | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnóstico sobre la situación actual del uso de microorganismos antagonistas en los sistemas de producción de banano en Valverde y Montecristi. | Encuestas realizadas | A junio del 2019 se conocerán cuántos productores de banano utilizan microorganismos antagonicos en sus plantaciones. | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | 70
Cuantificados e identificados los nematodos fitoparásitos presentes en muestras provenientes de las plantaciones de banano. | Muestreos realizados | Al mes de agosto 2019 se habrán indentificado los principales géneros de nematodos presentes en suelos y raíces de banano. | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6
Seleccionados microorganismos nativos antagonistas de nematodos | Número de aislados evaluados | A diciembre 2019 se habrán obtenido y evaluado al menos 30 aislados de microorganismos | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 | 0 | 10 | 204 | 0 | 214
Plantas producidas | Cantidad de plantas | Al menos 35000 plantas | 0 | 25000 | 10000 | 0 | 35000 | 0 | 8747 | 7200 | 18565 | 34512
Desarrollado esquema de producción de semillas de papa libre de enfermedades | Evaluaciones realizadas | Al final del 2019 se habrá realizado unas 50 evaluaciones | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 10 | 10 | 15 | 12 | 47
Genotipos de papa introducidos y adaptados a las condiciones de R.D. evaluados sobre tolerancia plagas, enfermedades y nutrición | Evaluaciones realizadas | Al final del 2019 se habrá realizado unas 45 evaluaciones | 5 | 10 | 15 | 15 | 45 | 5 | 10 | 15 | 12 | 42
Capacitados productores de papa | Cantidad de productores | Al menos 105 productores capacitados | 0 | 35 | 35 | 35 | 105 | 12 | 35 | 30 | 39 | 116
Validación de tecnologías para la producción de hortalizas a campo abierto en Estación Constanza | Cantidad de tecnologías | Al menos tecnolgías | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4
Variedades de yuca seleccionadas para consumo fresco e industrialización | Número de variedades | Al menos 7 variedades seleccionadas | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
Material de siembra de yuca de variedades introducidas dispone | Cantidad de paquetes | al menos 8,000 paquetes | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200
Productores de yuca reciben asistencias técnica | Número de productores | Al menos 60 productores | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 14 | 16 | 14 | 17 | 61
Disponer de un banco de germoplasma de yuca | Número de Variedades | Al menos 40 variedades | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 5 | 0 | 27
Productores y encargados de finca capacitados en el cultivo de yuca | Número de beneficiarios | Al menos 100 productores | 0 | 30 | 40 | 30 | 100 | 0 | 112 | 78 | 40 | 230
Seleccionados genotipos de arroz introducidos adaptados a las condiciones del Noroeste ebn R.D. | Número de genotipos | Seleccionados al menos 2 genotipos de arroz introducidos de Corea | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Seleccionados genotipos de arroz introducidos adaptados a las condiciones del Nordeste en R.D. | Número de genotipos | Seleccionados al menos 2 genotipos de arroz introducidos de Corea | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Establecidas dosis óptima de nitrogeno en cultivares de arroz seleccionados en las prinicpales zonas arroceras de la R.D. | Dosis de nitrógeno | Al menos dos dosis N determinadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Capacitados productores arroceros | Cantidad de productores | Al menos 140 productores capacitados | 0 | 40 | 50 | 50 | 140 | 0 | 60 | 0 | 46 | 106